Комитет образования города Курска

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

**«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №95»**

305025, г. Курск, проезд Магистральный, 9 Б, телефон (4712) 37-92-82

ОКПО 11095848, ОГРН 1024600963826, ИНН/КПП 4630028027/463201001

л/с 20446х93770 УФК по Курской области

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИНЯТ**на педагогическом совете № 5от «29» мая 2025 года Протокол № 5  |  **УТВЕРЖДЕН**Приказом от «30» мая 2025 года № \_\_\_\_\_\_\_Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 95» \_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Н. Овчинникова |

***ОТЧЁТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ***

***МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ***

***«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №95»***

***В 2024 ГОДУ***

г. Курск-2025

**1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 95» (далее – Учреждение) разработана в соответствии с целью реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в области образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения на 2024-2028 годы.

Целью Программы развития является повышение конкурентных преимуществ детского сада путем создания в Учреждении модели развивающего образовательного пространства, реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное образование. Цель достигается посредством выполнения следующих задач:

1. Совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду Учреждения для повышения качества воспитательно-образовательной работы с детьми;
2. Совершенствовать систему персонального роста педагогических работников;
3. Повышать компетентность родителей (законных представителей) в вопросах воспитания детей дошкольного возраста;
4. Расширять комплекс мероприятий Учреждения в рамках инновационной деятельности;
5. Совершенствовать возможности дополнительного образования с учетом запросов родителей (законных представителей).

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Учреждения и общее собрание работников Учреждения. Они несут ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, эффективное использование выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, а также определяют формы и методы управления реализацией Программы.

Исполнители Программы (педагогический коллектив и другие работники) несут ответственность за:

- качество и своевременное исполнение мероприятий;

- рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы;

- предоставление информации по запросу для проведения мониторинга реализации Программы и подготовки отчета о ходе реализации Программы.

 Администрация Учреждения и общее собрание работников Учреждения:

- организует реализацию Программы;

- проводит оценку эффективности реализации Программы за отчетный год;

- запрашивает у исполнителей мероприятий Программы информацию, необходимую для проведения мониторинга и ежегодной оценки реализации Программы;

- осуществляет мониторинг реализации Программы по итогам отчетного года и после завершения реализации Программы;

- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией Программы и контроля над ходом выполнения программных мероприятий.

**2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ В 2024 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Запланированные мероприятия** | **Выполненные мероприятия** | **Процент выполнения** | **Примечания** |
| **Совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду Учреждения для повышения качества воспитательно-образовательной работы с детьми** |
| Капитальный ремонт здания на устройство вентилируемого фасада с утеплением | В 2024 году проведен 3 этап «Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №95» на устройство вентилируемого фасада с утеплением | 100% | Заключительный этап запланирован на 2025 год |
| Проведение ремонтных работ в физкультурном и музыкальном залах, групповых комнатах Учреждения  | В 2024 году мероприятия по проведению ремонтных работ в физкультурном и музыкальном залах, групповых комнатах Учреждения не проводились. | 0% | В 2025 - 2026 году Учреждение планирует участие в проекте «Народный бюджет» по ремонту кровли. Финансовые средства, запланированные на проведение ремонтных работ в физкультурном, музыкальном и групповых комнатах были использованы для оплаты проектно-сметной документации проекта. Для проведения ремонтных работ в физкультурном, музыкальном и групповых комнатах в 2025 – 2026 году планируется использование финансовых средств полученных от проведения дополнительных образовательных платных услуг. |
| Благоустройство территории Учреждения | Созданы условия для комфортного, безопасного, радостного и содержательного пребывания детей на территории Учреждения. Были организованы образовательные пространства «Уголок леса» и «Птичий городок» | 100% | Продолжение мероприятий запланировано на 2027, 2028 год |
| Приобретение методической литературы для педагогических работников | Для обеспечения качества образовательного процесса и участия Учреждения в сетевой инновационной площадки по теме «Формирование культуры безопасности личности и приобщение детей к традиционным ценностям российского общества (на материале парциальной образовательной программы И.А. Лыковой «Мир Без Опасности») приобретен комплект методической литературы.  | 100% |  |
| Создание электронной библиотеки | Приобретен комплект интерактивной пошаговой программы для активизации речи «Речедвигатель» компании «МЕРСИБО» | 100% |  |
| Приобретение интерактивного оборудования  | Для создания современной цифровой образовательной среды приобретено сенсорное логопедическое зеркало | 100% |  |
| Ремонт (текущий) помещений | В 2024 году проведены текущие ремонтные работы по покраске отдельных элементов помещений (стены кабинета по изобразительной деятельности), проведен ремонт в методическом кабинете. Проведена замена смесителей и систем слива воды в туалетных комнатах групп 2,3. | 100% |  |
| **Совершенствовать систему персонального роста педагогических работников** |
| Обобщение и транслирование передового опыта на муниципальном и региональном уровнях  | Увеличение количества мероприятий по распространению передового педагогического опыта на различных уровнях. В 2024 году педагогический опыт на международном уровне распространял 1 педагог, на региональном уровне в рамках стажировочных площадок - 2 педагога, в рамках региональной конференции – 2 человека, что в общей сложности составило 25% и в 1,5 раза превышает ожидаемый результат на 2024 год | 100% |  |
| Построение индивидуальных маршрутов профессионального роста педагогов | Создана персонифицированная модель внутреннего повышения профессионального мастерства педагогов. Педагоги реализовавшие индивидуальные маршруты профессионального роста – 2 человека, получившие высшую аттестационную категорию, что составляет 10% от общего количества педагогов и соответствует ожидаемым результатам по мероприятию. | 100% |  |
| Создание педагогами Учреждения информационных площадок для демонстрации и представления собственного опыта | Увеличение доли педагогических работников, создавших профессиональные странички и интернет-сообщества для демонстрации и представления собственного опыта от общего количества педагогического состава на 50% что в 1,5 раза превышает ожидаемый результат в 2024 году. | 100% |  |
| **Повышать компетентность родителей (законных представителей) в вопросах воспитания детей дошкольного возраста** |
| Внедрение активных форм работы с семьями воспитанников по повышению психолого-педагогической культуры родителей (законных представителей) | С целью повышения уровня компетентности и ответственности родителей за воспитание и образование своих детей в 2024 году в ДОУ создан родительский семейный клуб «Счастливы вместе». Проведены тематические акции направленные на сотрудничество семьи в решении проблем образования и воспитания детей, повышения роли и ответственности родителей в деле гражданского образования и воспитания ребёнка. Увеличение доли родителей (законных представителей), охваченных деятельностью родительского семейного клуба, тематическими акциями составило 85%.  | 100% |  |
| Организация просветительской работы с родителями (законными представителями) по обеспечению единого подхода к воспитанию детей в условиях Учреждения и семьи | Для увеличения доли родителей (законных представителей), охваченных организацией просветительской работы по обеспечению единого подхода к воспитанию детей в условиях Учреждения в 2024 году, были проведены родительские собрания, семейная гостиная, мастер-классы**,** в которых приняли участие 85 % семей. | 100% |  |
| **Расширять комплекс мероприятий Учреждения в рамках инновационной деятельности** |
| Использование активных форм методической работы с педагогическим коллективом (семинары-практикумы, деловые игры, педагогические гостиные, моделирование и анализ проблемных ситуаций) | Доля педагогических работников, принимающих участие в активных формах методической работы в 2024 году, составила 30%, что в 3 раза превышает ожидаемый результат. | 100% |  |
| Создание базы данных по передовому педагогическому опыту | Целью создания базы данных является систематизация и распространение передового педагогического опыта в Учреждении, повышение профессионального мастерства педагогов и улучшение качества образовательного процесса. Доля педагогов, вовлеченных в создание базы данных по передовому педагогическому опыту в 2024 году, составила 25%, что ниже ожидаемого результата. | 63% | Из-за перегруженности текущей работой педагоги не имеют времени на поиск, систематизацию и оформление материалов для базы данных. Составлен план по устранению. |
| Организация сетевого взаимодействия инновационных Учреждений, экспериментальных площадок и педагогов - исследователей, объединенных близостью инновационной проблематики | В 2024 году Учреждению присвоен статус сетевой инновационной площадки по теме «Формирование культуры безопасности личности и приобщение детей к традиционным ценностям российского общества (на материале парциальной образовательной программы И.А. Лыковой «Мир Без Опасности»)  | 100% |  |
| Участие Учреждения и отдельных педагогов в научно-практических конференциях, конкурсах, выпуске методических пособий, научных статей, в том числе, используя возможности электронных ресурсов для организации распространения инновационного опыта | В 2024 году Учреждение победитель регионального конкурса – 1, участники научно-практических конференций – 2, выпуск статей – 5, что что в 4 раза превышает ожидаемый результат в 2024 году. | 100% |  |

 Таким образом, в 2024 года из-за недостаточного финансирования не выполнены 1 мероприятие: проведение ремонтных работ в физкультурном и музыкальном залах, групповых комнатах Учреждения. В 2025 - 2026 году Учреждение планирует участие в проекте «Народный бюджет» по ремонту кровли. Финансовые средства, запланированные на проведение ремонтных работ в физкультурном, музыкальном и групповых комнатах были использованы для оплаты проектно-сметной документации проекта. Для проведения ремонтных работ в физкультурном, музыкальном и групповых комнатах в 2025 – 2026 году планируется использование финансовых средств полученных от проведения дополнительных образовательных платных услуг.

Создание базы данных по передовому педагогическому опыту было выполнено не в полном объеме, на 63%.

 Остальные мероприятия выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 2024 года достигнут или превышен в 1,5-3 раза, что свидетельствует об эффективности реализации Программы развития МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №95» на 2024-2028 годы.